## Маршрутная карта
МАРШУТНАЯ КАРТА PSH24-052.01-01
Панель гнутая, s=5,9
Обозначение | PSH24-052.01-01 | Наименование | Панель гнутая, s=5,9 | Материал | Ст3сп5, ГОСТ 380-2005 (аналог S235JR)
Масса ед., кг | 25.4 | Количество | 1 | Документ | Чертёж PSH24-052.01-01
№ оп. | Наименование операции | Содержание работ | Оборудование | Оснастка, инструмент | Технологические требования | Норма времени, ч | Контроль
10 | Заготовительная | Раскрой листа s=5.9 по DXF (заготовка с припуском на гибы) | Станок лазерной резки (LVD Phoenix 3015 / LS-3015), 3 кВт | Стол раскройный | Допуск реза ±0,5 мм | 0.27 | Визуальный, замер
20 | Гибочная | Гибка на листогибочном прессе по чертежу (линии гиба — по разметке/чертилке) | Листогибочный пресс (Gasparini PBS 135/3100, ЧПУ) | Пуансоны/матрицы по углу гиба, упоры | Угол по чертежу ±0,5°; радиус гиба по чертежу; контролировать прогиб | 0.27 | Угольник, шаблон
30 | Слесарная | Снятие заусенцев, правка, зачистка | Заточной станок 3Б651 / зачистка УШМ | УШМ | Недопустимы трещины на линии гиба | 0.08 | Визуальный
90 | Контрольная | Окончательный контроль по чертежу, маркировка | Участок ОТК: плиты поверочные, кронциркуль, УЗК-дефектоскоп | СИК, штампы маркировочные | Маркировка обозначения по ГОСТ 2.316-2008 | 0.06 | ОТК
[5 empty] | Итого норма времени на изделие (деталь), ч: | 0.68
Нормы времени — расчётные, уточняются по нормативам предприятия.
Разраб.: отдел технической подготовки производства (ОТПП)