## Маршрутная карта
МАРШУТНАЯ КАРТА PSH24-026.00
Узел PSH24-026.00 (сборочная единица)
Обозначение | PSH24-026.00 | Наименование | Узел PSH24-026.00 (сборочная единица) | Материал | Сборка сварная (Ст3сп5/09Г2С)
Масса ед., кг | 99.89 | Количество | 1 | Документ | Чертёж PSH24-026.00
№ оп. | Наименование операции | Содержание работ | Оборудование | Оснастка, инструмент | Технологические требования | Норма времени, ч | Контроль
10 | Комплектовочная | Комплектование деталей и покупных изделий по спецификации | Участок комплектации | Стеллажи, тара | Проверить маркировку деталей, наличие сертификатов на покупные | 0.35 | Визуальный
20 | Сборочно-сварочная | Сборка узла по сборочному чертежу, прихватка и сварка швов | Полуавтомат сварочный ПДГ-500 (МИГ/МАГ), ГОСТ 14771-2005 | Сборочный стенд, кондукторы, струбцины | Швы — по ГОСТ 14771-2005 / ГОСТ 5264-80; зазоры ≤1 мм; не сваривать без прихватки | 2.05 | Визуальный по ГОСТ 3242-79
30 | Слесарная | Зачистка сварных швов, правка, доводка стыков | Заточной станок 3Б651 / зачистка УШМ | УШМ, абразивные круги | Шов ровный, без подрезов и сварных брызг | 0.55 | Визуальный
40 | Покрасочная | Подготовка поверхности (дробеструй), грунтовка, окраска в 2 слоя | Дробеструйная камера (Shot blasting), Sa 2½ по ГОСТ 9.402 / Красильная камера, безвоздушное распыление | Краскопульт, камера | Подготовка — Sa 2½ (ГОСТ 9.402-2004); покрытие — по ГОСТ 9.401-91, толщина 80..120 мкм | 0.76 | Визуальный, толщиномер
90 | Контрольная | Окончательный контроль узла по чертежу, маркировка | Участок ОТК: плиты поверочные, кронциркуль, УЗК-дефектоскоп | СИК | Маркировка по ГОСТ 2.316-2008 | 0.12 | ОТК
[5 empty] | Итого норма времени на изделие (деталь), ч: | 3.83
Нормы времени — расчётные, уточняются по нормативам предприятия.
Разраб.: отдел технической подготовки производства (ОТПП)